|  | УТВЕРЖДЕНО Приказом управления образования администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края от 29.12. 2012г. № 544-о |
| --- | --- |

План подготовки

к введению Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Бикинского муниципального района на 2012-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное сопровождение введения ФГОС ООО |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях | Декабрь 2012 | Управление образования | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение плана подготовки к введению ФГОС основного общего образования в муниципальном районе | Декабрь 2012 | Управление образования, РМЦ | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории района |
| 3 | Создание муниципального координационного Совета по введению ФГОС основного общего образования. Утверждение Положения о муниципальном Координационном совете по введению ФГОС | Декабрь 2012 | Управление образования | Определение статуса, полномочий и ответственности муниципального Координационного совета |
| 5 | Изучение базисного образовательного плана по переходу ОУ на ФГОС ООО | Март 2012 | ОУ | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| 6 | Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | 2013- 2014 | ОУ | Создание моделей образовательного процесса в основной школе |
| 7 | Установление требований к приёму муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году, обеспечивающих условия безопасного образовательного процесса, охраны, здоровья обучающихся в соответствии с ФГОС, СанПиН и региональными требованиями | март 2014 | Управление образования | Соблюдение требований к приёму муниципальных общеобразовательных учреждений к новому учебному году |
| 8 | Защита учебных планов | Ноябрь 2014 | заместители руководителя ОУ | Наличие |
| 9. | Обеспечение разработки основных образовательных программ основного общего образования ОУ на основе примерной основной образовательной программы с учетом запроса родителей, социума и программы развития образовательного учреждения | 2014 год | Руководители ОУ | Основная образовательная программа основного общего образования |
| 10. | Разработка и утверждение плана подготовки к введению ФГОС основного общего образования в образовательных учреждениях | 2013 | Руководители ОУ | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях |
| 11. | Разработка локальных актов в образовательных учреждениях, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ООО | 2013-2014 | Руководители ОУ | Наличие пакета локальных актов |
| 12. | Разработка Положения смотра-конкурса на «Лучшее образовательное учреждение по подготовке к введению ФГОС ООО» | 2014 | Управление образования | Стимулирование педагогических коллективов, выявление лучшего опыта |
| Информационное сопровождение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ, использованием ресурсов сайта УСО, школьных сайтов | 2013-2014 | Управление образования, руководители ОУ | Публикации в районной газете «Бикинский вестник», размещение материалов на сайте школ |
| 2 | Подбор, систематизация, распространение информационных материалов о ФГОС ООО и технологиях его реализации | 2013-2015 | РМЦ | Публикации в районной газете «Бикинский вестник», размещение материалов на сайте школ |
| 3 | Систематическое обновление сайта РМЦ | постоянно | РМЦ | Наличие систематизированных источников, размещённых на сайтах РМЦ |
| 4 | Организация публичной отчётности, размещение публичных отчетов на сайтах ОУ о ходе подготовки и результатах введения ФГОС ООО. | 2013, 2014 | Управление образования, руководители ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ. |
| 5 | Организация творческих групп педагогов, совета родителей по проблемам введения ФГОС ООО | 2013-2014 | РМЦ, руководители ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 6 | Информирование о перечне учебной и учебно-методической литературы и оборудования для реализации ФГОС ООО | 2013-2015 | РМЦ | Наличие систематизированных источников в библиотеке РМЦ |
| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Координирование деятельности по введению ФГОС основного общего образования в 2015 году. | В течение года | Управление образования, РМЦ | Методическое сопровождение деятельности школ по введению ФГОС ООО |
| 2 | Проведение инструктивных совещаний с руководителями ОУ, заместителями руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ООО | 1 раз в квартал | Управление образования, РМЦ | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения |
| 3 | Привлечение органов государственно-общественного управления к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ООО в образовательных учреждениях | В течение всего периода | Управление образования, руководители ОУ | Предложения по организации работы по введению ФГОС ООО |
| 4 | Подготовка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС ООО. | Декабрь 2012 | РМЦ | Обеспечение готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению ФГОС основного образования в 2015 г. |
| 5 | Ознакомление педагогов с УМК, рекомендованными для реализации ФГОС основного общего образования | 2013-2014 | РМЦ, руководители ОУ | Овладение педагогами учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО |
| 6 | Осуществление мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО в 2015-2016 уч. году | Май 2015 | Управление образования, РМЦ, руководители ОУ | Определение имеющихся образовательных ресурсов для введения ФГОС в ОУ. |
| 7 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии. | Январь – февраль 2015 | Руководители ОУ МБОУ ДОД ДДТ | Создание оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию аудиторной и внеурочной деятельности учащихся |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | 2013 Май 2013 | РМЦ, руководители ОУ | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 2 | Создание перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. | ноябрь 2012 | РМЦ, руководители ОУ | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 3 | Организация курсов повышения квалификации специалистов ОУ, педагогических и руководящих работников образовательных учреждений по вопросам, связанным с внедрением ФГОС | 2012 -2014 | РМЦ, ОУ | Повышение квалификации педагогов ОУ |
| 4 | Создание банка данных об уровне квалификации и готовности педагогических работников ОУ к введению ФГОС | Май 2013 | Руководители ОУ | Выявление степени готовности педагогических работников ОУ муниципального образования к введению ФГОС |
| Научно - методическое сопровождение внедрения ФГОС ООО |
| 1 | Изучение в педколлективах ОУ базовых документов ФГОС | 2012– 2013 | РМЦ, руководители ОУ | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| 2 | Разработка рекомендаций по формированию части основной образовательной программы основного общего образования, самостоятельно формируемой участниками образовательного процесса, с учетом особенностей местной культурной, национальной и иной специфики | 2013 | РМЦ | Приведение нормативной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС |
| 3 | Оказание методической помощи руководителям ОУ по внесению изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС | В течение 2013-2014 | Управление образования, РМЦ |  |
| 4 | Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | 2013-2014 | РМЦ | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| 5 | Консультирование педагогических работников ОУ по проектированию рабочих программ по учебным дисциплинам начального общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Хабаровского края | 2013-2014 | РМЦ | Создание (корректировка) рабочих программ учебных предметов, внеурочных занятий, соответствующих требованиям ФГОС |
| 6 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | 2013-2014 | РМЦ, заместители директоров | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| 7 | Предъявление образовательных программ ОУ по введению ФГОС на координационном Совете | Февраль-март 2015 | Координационный совет | Организация общественной экспертизы качества образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС |
| 8 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | 2014 | руководители ОУ | Разработка образовательного плана школы |
| 9 | Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | 2014 | РМЦ | Формирование банка опыта педагогов |
| 10 | Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана (элективных курсов) ОУ | 2014 | РМЦ | Утверждённые критерии готовности |
| 11 | Экспертиза продуктов деятельности межшкольных творческих групп, рабочих групп | В течение 2014-2015 | РМЦ | Экспертные заключения. Распространение продуктов деятельности среди ОУ |
| Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта |
| 1 | Определение расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в связи с введением ФГОС ООО | Январь 2014 | ЦБ управления образования, руководители ОУ | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС ООО |
| 2 | . Расчет финансирования для приобретения учебно- наглядных пособий, необходимых для реализации основных образовательных программ начального общего образования с учетом софинансирования с министерством образования Хабаровского края | 2013 | ЦБ управления образования, руководители ОУ | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование. Создание комфортного школьного пространства |
| 3. | Согласовать с руководителями образовательных учреждений штатное расписание в соответствии с требованиями ФГОС НОО | 2014-2015 | ЦБ управления образования, руководители ОУ | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС ООО |
| 4 | Расчет субвенций по финансированию внеурочной деятельности учащихся в соответствии с моделью, определенной министерства образования Хабаровского края | 2014 | ЦБ управления образования, руководители ОУ | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС ООО |
| 5 | Обеспечить комплектование классов в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении | 2014-2015 | ЦБ управления образования, руководители ОУ | Основания для финансирования |
| Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | 2013-2014 | Руководители ОУ | Выявление степени готовности к введению ФГОС, определение недостающего оборудования для реализации основных образовательных программ для организации заказа ООО |
| 2 | . Содействие в обеспечении образовательных учреждений оборудованием. Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС | 2013-2015 | Управление образования, руководители ОУ | Оснащенность недостающим учебным оборудованием |
| 3 | Соотнесение списка учебно-методических комплектов с федеральным перечнем. Анализ имеющегося учебного фонда библиотек школ для реализации ФГОС ООО | ноябрь 2014 В течение года | РМЦ, руководители ОУ МЦ | Обеспеченность школ учебной и учебно- методической литературой для введения ФГОС |
| 4 | Содействие в обеспечении образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой под ФГОС основного общего образования. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Февраль - март 2015 Октябрь-ноябрь 2014 | РМЦ, руководители ОУ | Оснащённость школьных библиотек необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями. |
| 5 | Проведение конкурсов на «Лучшее образовательное учреждение по подготовке к введению ФГОС ООО» | 2015 | Управление образования | Выявление лучших образовательных учреждений и их стимулирования, распространение опыта среди ОУ |
| Методическое сопровождение введения ФГОС ООО в образовательных учреждениях |
| 1 | Организация сетевого взаимодействия педагогов ОУ по различным аспектам введения ФГОС ООО на основе деятельности творческих, проблемных групп, методических, профессиональных объединений учителей предметников Темы для работы РМО, профессиональных объединений: - Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в контексте государственной политики в сфере образования; - ФГОС ООО: цели и задачи; - Структура ФГОС ООО. Требования к условиям освоения основной образовательной программы; - Планируемые результаты освоения основных образовательных программ основного общего образования; - Программа формирования универсальных учебных действий в основной школе; - Проектная и исследовательская деятельность школьников; - Моделирование компетентности открытого образовательного пространства; - Технология разработки программы авторского курса по выбору (элективного курса); - Предпрофильная подготовка: разработка и экспертиза курсов по выбору. Организация работы в ОУ с Портфолио школьников. | 2013-2015 г.г. | РМЦ Отражение в плане - графике реализации ФГОС координационных связей с УДО и УО. Планы работы РМО. . | Наличие продуктов работы межшкольных творческих групп, размещённых на сайте районного методического центра |
| 2. | Методические практикумы по линии РМО: - Проектирование урока, реализующего цели формирования универсальных учебных действий в школе; по использованию современных образовательных технологий; анализ и самоанализ современного урока (в контексте системно-деятельностного подхода); - Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ООО; - Экспертиза рабочих программ по предметам учебного плана (элективных курсов) ОУ. | 2014 2013 2015 | РМЦ, руководители РМО, заместители директоров ОУ | Продукты методической деятельности |
|  | Организация и проведение системы методических мероприятий по сопровождению введения ФГОС ООО: - районных семинаров, практикумов, круглых столов и др. методических мероприятий для руководителей РМО, заместителей директоров, директоров ОУ Семинары-практикумы: - «ФГОС ООО: новые возможности развития личности» - «Разработка плана-графика и дорожной карты введения ФГОС ООО в образовательном учреждении» - «Разработка основной образовательной программы»; -«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочных занятиях»; - «Нормативно-правовое, кадровое и методическое обеспечение реализации ФГОС ООО»; - «Разработка программы формирования УУД»; -«Система оценки образовательных результатов»; -«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе: опыт, проблемы и перспективы»; «Предпрофильная подготовка: структура и опыт организации». «Предпрофильная подготовка: разработка и экспертиза курсов по выбору. Организация работы в ОУ с Портфолио школьников». | 2012 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 | РМЦ, руководители ОУ | Методические рекомендации по разработке основных документов, необходимых для введения и реализации ФГОС ООО |
| 4. | - Разработка и проведение консультаций по разъяснению требований ФГОСООО - Консультирование межшкольных творческих групп по организации сетевого взаимодействия. - Косультации по составлению индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации | В течение всего периода | Управление образования, РМЦ | Информирование педагогов по вопросам введения ФГОС ООО, интересующим вопросам |
| Контроль реализации плана |
| 1 | Контроль наличия плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам внедрения ФГОС | 2013-2014 | РМЦ | Определение степени готовности муниципальной системы образования к введению ФГОС ООО |
| 2 | Контроль наличия мониторинга условий введения ФГОС на уровне ОУ | 2013-2014 | РМЦ, руководители ОУ |  |
| 3 | Контроль качества планирования методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождения введения ФГОС | 2013 | РМЦ |  |
| 4 | Контроль качества программ (планов работы ОУ) по развитию материально-технических условий, программно-методических, информационно-коммуникационных условий, необходимых для введения ФГОС | 2013-2014 | Управление образования, РМЦ |  |
| 5 | Выявление удельного веса ОУ, которые внесли изменения в систему оплаты и стимулирования труда в ОУ | Июнь 2014 | Управление образования |  |
| 6 | Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и Единым квалификационным справочником должностных инструкций работников ОУ | 2014 | Руководители ОУ |  |
| 7 | Выявление удельного веса ОУ, разработавших основные образовательные программы основной школы с учетом ФГОС ООО | 2014 | Управление образования, РМЦ |  |
| 8 | Выявление удельного веса ОУ имеющих программу коррекционной работы (разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья) | 2014 | Управление образования, РМЦ |  |
| 9 | Выявление удельного веса ОУ, имеющих систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | 2014 | Управление образования, РМЦ |  |
| 10 | Выявление удельного веса ОУ, определивших список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | 2014 | РМЦ |  |
| 11 | Выявление удельного веса ОУ, разработавших и утвердивших форму договора о предоставлении общего образования образовательными учреждениями с учреждениями дополнительного образования | 2014 | Управление образования |  |
| 12 | Выявление удельного веса ОУ, внесших необходимые изменения в устав образовательного учреждения (доля ОУ) | 2014 | Управление образования |  |
| 13 | Выявление удельного веса ОУ, определивших оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся | 2014 | Управление образования, РМЦ |  |